## Projetos
Chamado | NomeProjeto | Unidade | AreaDemandante | CodObjetoCusto | ResponsavelDemandante | DataAbertura | EtapaAtual | InicioEtapa | Status | Bloqueado | Dificuldade | ProximaAcao
440641 | CASA DE FORÇA - 03 | SNP | SALAS ELÉTRICAS | 135 | CAMYLLA CIRIBELLY | 2025-11-15 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-08-20 | CONCLUÍDO | Não |  | AGUARDANDO EMISSÃO DE NOTA
123 | CONTROLE DE ACESSO - VICE PRESIDÊNCIA | SNP | ADMINISTRATIVO | 5 | RAMIELER |  | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-03-25 | EM ANDAMENTO | Não |  | INSTALAÇÃO DO VIDEOPORTEIRO E COBERTURA
N/A01 | ETANOL | BLS | TANQUES DE ETANOL | 167 |  | 2026-02-20 | INCLUSÃO NO VMS | 2026-08-25 | EM ANDAMENTO | Não
N/A02 | STACKER RECLAIMER | SNP | BIOMASSA | 3840 | GREENDOCS | 2026-04-02 | INFRAESTRUTURA DE TI | 2026-08-05 | EM ANDAMENTO | Não |  | ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS DE CFTV
N/A03 | CENTRAL DE RESIDUOS | SNP | CENTRAL DE RESÍDUOS | 11 |  | 2026-08-17 | DISPONIBILIZAÇÃO DE IP | 2026-08-25 | EM ANDAMENTO | Não |  | VALIDAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR DA DEMANDA
N/A04 | ARMAZÉM DE MILHO | SNP | ARMAZÉM DE GRÃOS | 202 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não | FALTA INSTALAÇÃO DA CÂMERAS EX - FALTA ELÉTRICA | ACOMPANHAMENTO VIA SUPRIA
N/A05 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | SNP | CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS | 200 |  | 2025-09-08 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não | FALTA CONFIGURAÇÃO INICIAL DO CONTROLE DE ACESSO | VALIDAR COM O CLIENTE O RESPONSÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS CADASTROS
N/A06 | MCA BALANÇAS | SNP | FATURAMENTO | 9 | RENATO CIRINO | 2025-07-21 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-02-11 | CONCLUÍDO | Não
N/A07 | REFORMA CALDEIRA I E II | SNP | CALDEIRA | 134 | Tulio Francisco Barboza Dos Santos | 2026-01-05 | INFRAESTRUTURA DE TI | 2026-09-25 | EM ANDAMENTO | Não |  | EM ANDAMENTO DE EXECUÇÃO DE INFRA - PEDIDO DE CÂMERAS PRECISA SER AJUSTADO (ITENS OBSOLETOS)
N/A08 | CASA DE BOMBAS | SNP | SSO | 32 |  | 2025-08-25 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A09 | MANIPULAÇÃO DE QUÍMICOS | SNP | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 114 | HULGO RAFAEL | 2025-08-15 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A10 | CAIXA D'AGUA | SNP | FATURAMENTO | 9 | RENATO CIRINO | 2026-08-10 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-08-25 | CONCLUÍDO | Não
N/A11 | BULKMETER | MTU | BIOMASSA |  | RENATO CIRINO | 2026-07-13 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A12 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | MTU | ARMAZÉM DE GRÃOS | 202 | DASIA VICUNIA DO COUTO CORREA | 2025-07-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-08-01 | EM ANDAMENTO | Não | FALTA CONFIGURAÇÃO INICIAL DO CONTROLE DE ACESSO | VALIDAR COM O CLIENTE O RESPONSÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS CADASTROS
N/A13 | CASA DE FORÇA - 02 | MTU | SALAS ELÉTRICAS | 135 | CAMYLLA CIRIBELLY | 2025-11-15 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 2026-07-30 | EM ANDAMENTO | Não |  | AGUARDANDO EMISSÃO DE NOTA
N/A14 | ARMAZÉM DDGS | DRD | ARMAZÉM DDGS | 179 | LUCIO FERES VILELA | 2026-08-06 | ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 2026-08-25 | EM ANDAMENTO | Não
N/A15 | CALDEIRA III | DRD | CALDEIRA | 134 | Tulio Francisco Barboza Dos Santos | 2025-06-27 | ENTREGA DO MATERIAL | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A16 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | DRD | ARMAZÉM DE GRÃOS | 202 | JOSE ROBERTO GARCIA JUNIOR | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não | FALTA CONFIGURAÇÃO INICIAL DO CONTROLE DE ACESSO | AGUARDANDO AGENDAMENTO DO CADASTRO FACIAIS E TREINAMENTO DA EQUIPE
N/A17 | MANIPULAÇÃO DE QUÍMICOS | DRD | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 114 |  | 2025-08-15 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A18 | BALANÇAS | DRD | FATURAMENTO | 9 |  | 2025-08-26 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A19 | ARMAZÉM DE MILHO | SDL | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 |  | 2025-07-01 | INSTALAÇÃO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A20 | ARMAZÉM DDGS | SDL | ARMAZÉM DDGS | 179 |  | 2026-08-21 | ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 2026-08-25 | EM ANDAMENTO | Não |  | DISPONIBILIZAÇÃO DE CÂMERAS SOBRASSALENTES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO PROJETO
N/A21 | TOMBADOR | SDL | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 |  | 2025-07-01 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A22 | CASA DE FORÇA | SDL | SALAS ELÉTRICAS | 135 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A23 | MANIPULAÇÃO DE QUÍMICOS | SDL | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 114 | Mauricio Tombini | 2025-08-15 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A24 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | SDL | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 | Joselei | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A25 | CASA DE BOMBAS | SDL | SSO | 32 |  | 2025-11-03 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A26 | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ADMINISTRAÇÃO | SDL | OFICINA MECÂNICA |  |  | 2025-10-30 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A27 | BIOMASSA | SDL | BIOMASSA | 219 |  | 2025-08-05 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A28 | EXPEDIÇÃO DE ETANOL | BLS | TANQUES DE ETANOL | 167 |  | 2025-11-04 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-02 | CONCLUÍDO | Não
N/A29 | PÁTIO DE OPERAÇÕES | BLS | PIPE RACK |  |  | 2025-08-18 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-03 | CONCLUÍDO | Não
N/A30 | CASA DE BOMBAS E OSMOSE | BLS | OSMOSE |  |  | 2025-09-26 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-04 | CONCLUÍDO | Não
N/A31 | CASA DE FORÇA | BLS | SALAS ELÉTRICAS | 135 |  | 2025-09-01 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-05 | CONCLUÍDO | Não
N/A32 | PROPAGAÇÃO | BLS | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 114 |  | 2025-08-26 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-06 | CONCLUÍDO | Não
N/A33 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | BLS | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-07 | CONCLUÍDO | Não
N/A34 | CENTRAL DE RESIDUOS | BLS | CENTRAL DE RESÍDUOS |  |  | 2025-06-25 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-08 | CONCLUÍDO | Não
N/A35 | TOMBADOR | LEM | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A36 | BIOMASSA | LEM | BIOMASSA | 219 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A37 | ARMAZÉM DDGS | LEM | ARMAZÉM DDGS | 179 |  | 2026-08-06 | ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 2026-08-24 | EM ANDAMENTO | Não
N/A38 | DEPÓSITO DE AGROTÓXICO | LEM | QUÍMICOS |  |  | 2025-10-17 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A39 | BIOMASSA | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 | NOVAS INSTALAÇÕES | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A40 | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ADMINISTRAÇÃO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-08 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A41 | REFEITÓRIO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-08 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A42 | PIPE RACK | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A43 | ARMAZÉM DDGS | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A44 | OSMOSE | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A45 | CASA DE FORÇA | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A46 | TANQUES DE ETANOL | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A47 | EXPEDIÇÃO DE ETANOL | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A48 | COZINHA INDUSTRIAL | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-22 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A49 | TANQUES DE ÓLEO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-08-06 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A50 | TOMBADOR | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A51 | ALMOX OPEX | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-08 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A52 | CALDEIRA | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A53 | PRÉDIO ADM | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-10 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A54 | COI | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-11 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A55 | FATURAMENTO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-12 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A56 | CLASSIFICAÇÃO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-13 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A57 | PORTARIA - ÁREA COMUM | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-14 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A58 | ALMOX CAPEX | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-15 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A59 | PRÉDIO ADM | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A60 | EXPEDIÇÃO DE ETANOL | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A61 | PORTARIA - ÁREA COMUM | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A62 | ARMAZÉM DDGS | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A63 | COI | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A64 | FATURAMENTO | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A65 | ALMOX OPEX | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A66 | REFEITÓRIO | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A67 | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ADMINISTRAÇÃO | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A68 | CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A69 | BALANÇAS | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2025-12-08 | LIBERAÇÃO DO MATERIAL | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A70 | PERÍMETRO | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2025-12-08 | LIBERAÇÃO DO MATERIAL | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A71 | CONTAINERS DE OBRA | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2025-12-08 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
466726 | ALMOX OPEX | BLS | ALMOXARIFADO OPEX | 23 | ANDRÉ BARREIRA DE LIMA | 2026-04-24 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
456060 | SSO SALA DE OPERAÇÕES | MTU | SSO | 32 | HELIO BEVA DE CASTILHO | 2026-08-24 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
457511 | REFEITÓRIO | MTU | REFEITÓRIO | 34 | FERNANDA BRIGATO | 2026-08-31 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
459049 | ARMAZÉM DE MILHO | SDL | ARMAZÉM DE GRÃOS | 202 | SERGIO DINIZ JÚNIOR | 2026-08-21 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
461634 | PÁTIO DE CADASTRO - FATURAMENTO | SNP | FATURAMENTO | 9 | MURILO CAMPOS | 2026-08-19 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não