## Projetos
Chamado | NomeProjeto | Unidade | AreaDemandante | CodObjetoCusto | ResponsavelDemandante | DataAbertura | EtapaAtual | InicioEtapa | Status | Bloqueado | Dificuldade | ProximaAcao
440641 | CASA DE FORÇA - 03 | SNP | SALAS ELÉTRICAS | 135 | CAMYLLA CIRIBELLY | 2025-11-15 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-08-20 | CONCLUÍDO | Não |  | AGUARDANDO EMISSÃO DE NOTA
123 | CONTROLE DE ACESSO - VICE PRESIDÊNCIA | SNP | ADMINISTRATIVO | 5 | RAMIELER |  | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-03-25 | EM ANDAMENTO | Não |  | INSTALAÇÃO DO VIDEOPORTEIRO E COBERTURA
N/A01 | ETANOL | BLS | TANQUES DE ETANOL | 167 |  | 2026-02-20 | INCLUSÃO NO VMS | 2026-08-25 | EM ANDAMENTO | Não
N/A02 | STACKER RECLAIMER | SNP | BIOMASSA | 3840 | GREENDOCS | 2026-04-02 | INFRAESTRUTURA DE TI | 2026-08-05 | EM ANDAMENTO | Não |  | ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS DE CFTV
N/A03 | CENTRAL DE RESIDUOS | SNP | CENTRAL DE RESÍDUOS | 11 |  | 2026-08-17 | DISPONIBILIZAÇÃO DE IP | 2026-08-25 | EM ANDAMENTO | Não |  | VALIDAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR DA DEMANDA
N/A04 | ARMAZÉM DE MILHO | SNP | ARMAZÉM DE GRÃOS | 202 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não | FALTA INSTALAÇÃO DA CÂMERAS EX - FALTA ELÉTRICA | ACOMPANHAMENTO VIA SUPRIA
N/A05 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | SNP | CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS | 200 |  | 2025-09-08 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não | FALTA CONFIGURAÇÃO INICIAL DO CONTROLE DE ACESSO | VALIDAR COM O CLIENTE O RESPONSÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS CADASTROS
N/A06 | MCA BALANÇAS | SNP | FATURAMENTO | 9 | RENATO CIRINO | 2025-07-21 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-02-11 | CONCLUÍDO | Não
N/A07 | REFORMA CALDEIRA I E II | SNP | CALDEIRA | 134 | Tulio Francisco Barboza Dos Santos | 2026-01-05 | INFRAESTRUTURA DE TI | 2026-09-25 | EM ANDAMENTO | Não |  | EM ANDAMENTO DE EXECUÇÃO DE INFRA - PEDIDO DE CÂMERAS PRECISA SER AJUSTADO (ITENS OBSOLETOS)
N/A08 | CASA DE BOMBAS | SNP | SSO | 32 |  | 2025-08-25 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A09 | MANIPULAÇÃO DE QUÍMICOS | SNP | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 114 | HULGO RAFAEL | 2025-08-15 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A10 | CAIXA D'AGUA | SNP | FATURAMENTO | 9 | RENATO CIRINO | 2026-08-10 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-08-25 | CONCLUÍDO | Não
N/A11 | BULKMETER | MTU | BIOMASSA |  | RENATO CIRINO | 2026-07-13 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A12 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | MTU | ARMAZÉM DE GRÃOS | 202 | DASIA VICUNIA DO COUTO CORREA | 2025-07-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-08-01 | EM ANDAMENTO | Não | FALTA CONFIGURAÇÃO INICIAL DO CONTROLE DE ACESSO | VALIDAR COM O CLIENTE O RESPONSÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS CADASTROS
N/A13 | CASA DE FORÇA - 02 | MTU | SALAS ELÉTRICAS | 135 | CAMYLLA CIRIBELLY | 2025-11-15 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 2026-07-30 | EM ANDAMENTO | Não |  | AGUARDANDO EMISSÃO DE NOTA
N/A14 | ARMAZÉM DDGS | DRD | ARMAZÉM DDGS | 179 | LUCIO FERES VILELA | 2026-08-06 | ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 2026-08-25 | EM ANDAMENTO | Não
N/A15 | CALDEIRA III | DRD | CALDEIRA | 134 | Tulio Francisco Barboza Dos Santos | 2025-06-27 | ENTREGA DO MATERIAL | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A16 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | DRD | ARMAZÉM DE GRÃOS | 202 | JOSE ROBERTO GARCIA JUNIOR | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não | FALTA CONFIGURAÇÃO INICIAL DO CONTROLE DE ACESSO | AGUARDANDO AGENDAMENTO DO CADASTRO FACIAIS E TREINAMENTO DA EQUIPE
N/A17 | MANIPULAÇÃO DE QUÍMICOS | DRD | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 114 |  | 2025-08-15 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A18 | BALANÇAS | DRD | FATURAMENTO | 9 |  | 2025-08-26 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A19 | ARMAZÉM DE MILHO | SDL | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 |  | 2025-07-01 | INSTALAÇÃO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A20 | ARMAZÉM DDGS | SDL | ARMAZÉM DDGS | 179 |  | 2026-08-21 | ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 2026-08-25 | EM ANDAMENTO | Não |  | DISPONIBILIZAÇÃO DE CÂMERAS SOBRASSALENTES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO PROJETO
N/A21 | TOMBADOR | SDL | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 |  | 2025-07-01 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A22 | CASA DE FORÇA | SDL | SALAS ELÉTRICAS | 135 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A23 | MANIPULAÇÃO DE QUÍMICOS | SDL | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 114 | Mauricio Tombini | 2025-08-15 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A24 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | SDL | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 | Joselei | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A25 | CASA DE BOMBAS | SDL | SSO | 32 |  | 2025-11-03 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A26 | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ADMINISTRAÇÃO | SDL | OFICINA MECÂNICA |  |  | 2025-10-30 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A27 | BIOMASSA | SDL | BIOMASSA | 219 |  | 2025-08-05 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A28 | EXPEDIÇÃO DE ETANOL | BLS | TANQUES DE ETANOL | 167 |  | 2025-11-04 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-02 | CONCLUÍDO | Não
N/A29 | PÁTIO DE OPERAÇÕES | BLS | PIPE RACK |  |  | 2025-08-18 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-03 | CONCLUÍDO | Não
N/A30 | CASA DE BOMBAS E OSMOSE | BLS | OSMOSE |  |  | 2025-09-26 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-04 | CONCLUÍDO | Não
N/A31 | CASA DE FORÇA | BLS | SALAS ELÉTRICAS | 135 |  | 2025-09-01 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-05 | CONCLUÍDO | Não
N/A32 | PROPAGAÇÃO | BLS | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 114 |  | 2025-08-26 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-06 | CONCLUÍDO | Não
N/A33 | CLASSIFICAÇÃO + CONTROLE DE ACESSO | BLS | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-07 | CONCLUÍDO | Não
N/A34 | CENTRAL DE RESIDUOS | BLS | CENTRAL DE RESÍDUOS |  |  | 2025-06-25 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-08 | CONCLUÍDO | Não
N/A35 | TOMBADOR | LEM | ARMAZÉM DE GRÃOS | 200 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A36 | BIOMASSA | LEM | BIOMASSA | 219 |  | 2025-06-27 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A37 | ARMAZÉM DDGS | LEM | ARMAZÉM DDGS | 179 |  | 2026-08-06 | ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 2026-08-24 | EM ANDAMENTO | Não
N/A38 | DEPÓSITO DE AGROTÓXICO | LEM | QUÍMICOS |  |  | 2025-10-17 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
N/A39 | BIOMASSA | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 | NOVAS INSTALAÇÕES | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A40 | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ADMINISTRAÇÃO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-08 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A41 | REFEITÓRIO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-08 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A42 | PIPE RACK | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A43 | ARMAZÉM DDGS | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A44 | OSMOSE | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A45 | CASA DE FORÇA | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A46 | TANQUES DE ETANOL | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A47 | EXPEDIÇÃO DE ETANOL | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A48 | COZINHA INDUSTRIAL | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-22 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A49 | TANQUES DE ÓLEO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-08-06 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A50 | TOMBADOR | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2026-07-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A51 | ALMOX OPEX | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-08 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A52 | CALDEIRA | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A53 | PRÉDIO ADM | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-10 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A54 | COI | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-11 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A55 | FATURAMENTO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-12 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A56 | CLASSIFICAÇÃO | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-13 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A57 | PORTARIA - ÁREA COMUM | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-14 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A58 | ALMOX CAPEX | RVD | NOVAS INSTALAÇÕES | 5799 |  | 2025-12-15 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A59 | PRÉDIO ADM | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A60 | EXPEDIÇÃO DE ETANOL | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A61 | PORTARIA - ÁREA COMUM | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A62 | ARMAZÉM DDGS | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A63 | COI | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A64 | FATURAMENTO | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A65 | ALMOX OPEX | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A66 | REFEITÓRIO | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A67 | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - ADMINISTRAÇÃO | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A68 | CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2026-04-09 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
N/A69 | BALANÇAS | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2025-12-08 | LIBERAÇÃO DO MATERIAL | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A70 | PERÍMETRO | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2025-12-08 | LIBERAÇÃO DO MATERIAL | 2026-01-01 | EM ANDAMENTO | Não
N/A71 | CONTAINERS DE OBRA | RND | NOVAS INSTALAÇÕES | 6395 |  | 2025-12-08 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01 | CONCLUÍDO | Não
466726 | ALMOX OPEX | BLS | ALMOXARIFADO OPEX | 23 | ANDRÉ BARREIRA DE LIMA | 2026-04-24 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
456060 | SSO SALA DE OPERAÇÕES | MTU | SSO | 32 | HELIO BEVA DE CASTILHO | 2026-08-24 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
457511 | REFEITÓRIO | MTU | REFEITÓRIO | 34 | FERNANDA BRIGATO | 2026-08-31 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
459049 | ARMAZÉM DE MILHO | SDL | ARMAZÉM DE GRÃOS | 202 | SERGIO DINIZ JÚNIOR | 2026-08-21 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não
461634 | PÁTIO DE CADASTRO - FATURAMENTO | SNP | FATURAMENTO | 9 | MURILO CAMPOS | 2026-08-19 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26 | EM ANDAMENTO | Não

## Itens
IDItem | Chamado | CodigoProduto | QtdPrevista | NumRequisicao | NumSC | QtdRequisitada | DataRequisicao | EnvioSuprimentos | Comprador | NumOC | Fornecedor | DataOC | PrevisaoEntrega | QtdComprada | QtdLiberada | QtdInstalada | IPsDisponibilizados | QtdVMS
440641-67977 | 440641 | 67977 | 5 | 3136121 | 2394628 | 5 | 2026-04-29 | 2026-05-19 | LILIAN | 1803206 | SAFETY AND INTELLIGENT SYSTEM - TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 4
440641-63489 | 440641 | 63489 | 4 | 3136121 | 2394603 | 4 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | LILIAN | 1896421 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2026-05-13 | 2026-06-27 | 4
123-105356 | 123 | 105356 | 2 | 3221783 | 2446440 | 2 | 2026-05-14 | 2026-05-27 | LILIAN | 1849451 | A DEFINIR | 2026-07-02 | 2026-07-16 | 2 | 2
N/A01-86698 | N/A01 | 86698 | 1 | 2363577 | 1813487 | 1 | 2025-07-23 | 2025-08-22 |  | 1444808 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2025-08-19 |  | 1 | 1
N/A01-85197 | N/A01 | 85197 | 2 | 2363577 | 1813492 | 2 | 2025-07-23 | 2025-08-22 |  | 1478354 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2025-09-09 |  | 2 | 2
N/A01-63490 | N/A01 | 63490 | 11 | 2363577 | 1813489 | 11 | 2025-07-23 | 2025-08-22 |  | 1478354 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2025-09-09 |  | 11 | 11
N/A01-55721 | N/A01 | 55721 | 1 | 2363577 | 1813493 | 1 | 2025-07-23 | 2025-08-22 |  | 1478354 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2025-09-09 |  | 1 | 1
N/A01-65153 | N/A01 | 65153 | 4 | 2363577 | 1813484 | 4 | 2025-07-23 | 2025-08-22 |  | 1478354 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2025-09-09 |  | 4 | 4
N/A02-62900 | N/A02 | 62900 | 6 | 3588437 | 2721417 | 6 | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  | 1894362 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2026-07-14 |  | 6 | 6
N/A02-67979 | N/A02 | 67979 | 1 | 3588437 | 2721423 | 1 | 2026-07-09 | 2026-08-07 |  | 1989702 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2026-08-20 |  | 1 | 1
N/A02-54824 | N/A02 | 54824 | 4 | 3588437 | 2721467 | 4 | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  | 1894361 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2026-07-14 |  | 4 | 4
N/A13-63489 | N/A13 | 63489 | 4 | 3136206 | 2394641 | 4 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | PEDRO HENRIQUE | 1896421 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2026-05-13 | 2026-06-27 | 4 | 4
N/A13-67977 | N/A13 | 67977 | 1 | 3136206 | 2394650 | 1 | 2026-04-29 | 2026-06-30 | PEDRO HENRIQUE | 1849596 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1
123-68184 | 123 | 68184 | 2 | 2052105 | 1569304 | 4 | 2025-02-18 | 2025-03-12 |  | 1194247 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2025-03-19 | 2025-08-26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
123-85197 | 123 | 85197 | 1 | 2505152 | 1924342 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-25 |  | 1500841 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2025-09-25 | 2025-11-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
123-63490 | 123 | 63490 | 9 | 2505152 | 1924343 | 9 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | 1486780 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 9 | 9
123-52416 | 123 | 52416 | 2 | 2355180 | 1806813 | 2 | 2025-07-21 | 2025-09-05 |  | 1476734 | MACTI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2025-10-15 | 2025-11-04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
123-92927 | 123 | 92927 | 2 | 2355180 | 1806815 | 2 | 2025-07-21 | 2025-08-07 |  | 1437133 | MULTISEG COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 2025-08-15 | 2025-09-05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
123-86736 | 123 | 86736 | 4 | 2355180 | 1806817 | 4 | 2025-07-21 | 2025-08-11 |  | 1444810 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2025-08-19 | 2025-10-03 | 4 | 4
N/A59-63489 | N/A59 | 63489 | 60 | 3300203 | 2502563 | 60 | 2026-05-28 | 2026-06-02 |  | 1758538 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2026-06-02 | 2026-07-17 | 60 | 60
N/A59-54792 | N/A59 | 54792 | 130 | 3300203 | 2502559 | 130 | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  | 1756367 | BRAKO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 2026-06-01 | 2026-07-16 | 130 | 130

## Entregas
NF | IDItem | DataRecebimento | QtdRecebida | UnidadeRecebedora | LocalCustodia | SituacaoFisica | Observacao
579 | 123-105356 | 2026-07-25 | 2 | SNP | MONITORAMENTO | CONFERIDO
7955 | N/A01-86698 | 2025-10-02 | 1 | BLS | ALMOXARIFADO OPEX | CONFERIDO
7936 | N/A01-85197 | 2025-10-02 | 2 | BLS | ALMOXARIFADO OPEX | CONFERIDO
8343 | N/A01-63490 | 2025-12-13 | 11 | BLS | ALMOXARIFADO OPEX | CONFERIDO
8343 | N/A01-55721 | 2025-12-13 | 1 | BLS | ALMOXARIFADO OPEX | CONFERIDO
8630 | N/A01-65153 | 2026-03-01 | 4 | BLS | ALMOXARIFADO OPEX | CONFERIDO | Verificar conformidade com projeto de adequação
9508 | N/A02-54824 | 2026-08-01 | 4 | SNP | ALMOXARIFADO CAPEX | CONFERIDO
7046 | 123-68184 | 2025-03-12 | 4 | SNP | ALMOXARIFADO CAPEX | CONFERIDO
8007 | 123-85197 | 2025-09-25 | 1 | SNP | ALMOXARIFADO CAPEX | CONFERIDO
204 | 123-52416 | 2025-10-16 | 2 | SNP | ALMOXARIFADO OPEX | CONFERIDO
2586441 | 123-92927 | 2025-09-04 | 2 | SNP | ALMOXARIFADO OPEX | CONFERIDO
8237 | 123-86736 | 2025-12-03 | 4 | SNP | ALMOXARIFADO OPEX | CONFERIDO

## HistoricoEtapas
Chamado | Etapa | DataInicio | DataConclusao
440641 | ENTREGA DO MATERIAL | 2026-04-30 | 2026-07-30
440641 | ENTREGA DO MATERIAL | 2026-07-30
123 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-03-25
N/A01 | INCLUSÃO NO VMS | 2026-08-25
N/A02 | INFRAESTRUTURA DE TI | 2026-08-05
N/A03 | DISPONIBILIZAÇÃO DE IP | 2026-08-25
N/A04 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01
N/A05 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01
N/A07 | INFRAESTRUTURA DE TI | 2026-09-25
N/A11 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-01
N/A12 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-08-01
N/A13 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 2026-07-30
N/A14 | ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 2026-08-25
N/A15 | ENTREGA DO MATERIAL | 2026-01-01
N/A16 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01
N/A19 | INSTALAÇÃO | 2026-01-01
N/A20 | ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 2026-08-25
N/A24 | VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | 2026-01-01
N/A37 | ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | 2026-08-24
N/A39 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A40 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A41 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A42 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A43 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A44 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A45 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A46 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A47 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A48 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A49 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A50 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A51 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A52 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A53 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A54 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A55 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A56 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A57 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A58 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-01-01
N/A59 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A60 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A61 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A62 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A63 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A64 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A65 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A66 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A67 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A68 | FLUXO DE SUPRIMENTOS | 2026-08-26
N/A69 | LIBERAÇÃO DO MATERIAL | 2026-01-01
N/A70 | LIBERAÇÃO DO MATERIAL | 2026-01-01
466726 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26
456060 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26
457511 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26
459049 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26
461634 | ELABORAÇÃO DO PROJETO | 2026-08-26

## Produtos
CodigoProduto | Descricao | TipoItem
54836 | HDBW2231R-ZAS-S2 | CÂMERA
54823 | HFW5241E-ZE | CÂMERA
54824 | SD6AL245U-HNI-IR | CÂMERA
63489 | HFW2431S-S-S2 | CÂMERA
54792 | HDBW2230E-S-S2 | CÂMERA
55467 | HFW1230T1-ZS-S5 | CÂMERA
85173 | HDW3241EM-S-S2 | CÂMERA
85198 | PW4D-IZ1 | CÂMERA
85197 | PW4D-IZ3 | CÂMERA
69139 | HDBW3241RP-ZAS | CÂMERA
69113 | HDBW2441R-ZAS | CÂMERA
63490 | HFW3441T-ZAS | CÂMERA
94783 | EPC230UN-PTZ | CÂMERA
69249 | HFW2441S-S | CÂMERA
69602 | MFW5241T2-E3-ASE | CÂMERA
105356 | MODULO VIDEOPORTEIRO EXTERNO | EQUIPAMENTO
67977 | LICENCIAMENTO MONITORAMENTO 04 CAMERAS | LICENÇA
86698 | SD6AL245GB-HNV | CÂMERA
55721 | LICENCIAMENTO DIREITOS USO SOFTWARE 7,2 ENTERPRISE PERMANENTE P/SISTEMA MONITORAMENTO | LICENÇA
65153 | DAHUA TECH/EPC230U | CÂMERA
62900 | DH-IPC-HFW5241E-Z12E | CÂMERA
67979 | SOFTWARE GRAVACAO/MONITORAMENTO ADICAO 16 CAMERAS | SOFTWARE
68184 | 12VCC 2 RS485/RJ45 2179KBPS DAHUA TECH/DHI-ITC413-PW4D-Z1 | CÂMERA
52416 | 29PORT 24RJ45/4 SFP/1 USB 100-240VCA 43,60X227X442MM HUAWEI/S5735-L24P4XE-A-V2 | SWITCH
92927 | INTERFONE PLASTICO ABS 12VCC C/ACIONAMENTO FECHADURA IP/WIFI DAHUA TECH/DHI-VTH5421E(W)-H | INTERFONE
86736 | UNIDADE CONTROLE ACESSOS ELETR LCD 7POL FACIAL 218X118X24,20MM C/SUPORTE DAHUA TECH/DHI-ASI7213S-W | COLETOR FACIAL

## ObjetosCusto
CodigoObjeto | Descricao
4 | PRESIDÊNCIA/CONSELHO
5 | VICE-PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
9 | FATURAMENTO LOCAL
10 | FINANCEIRO
11 | MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO
13 | ARQUITETURA DE SOLUÇÕES
15 | SECRETARIA E APOIO
20 | GERÊNCIA CORPORATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SEGURANÇA PATRIMONIAL
23 | ALMOXARIFADO
26 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
27 | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
28 | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
29 | ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS
30 | MEDICINA DO TRABALHO
31 | SEGURANÇA PATRIMONIAL
32 | DIRETORIA DE SSO
37 | VICE-PRESIDENCIA COMERCIAL
40 | CONTROLE COMERCIAL
41 | COMERCIALIZAÇÃO DE BIOMASSA
43 | COMERCIALIZAÇÃO DE IOP
113 | ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL
114 | PROCESSOS INDUSTRIAIS
127 | CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
134 | GERAÇÃO DE VAPOR
135 | GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
144 | QUALIDADE INDUSTRIAL
167 | EXPEDIÇÃO DE ETANOL
168 | FERMENTAÇÃO
172 | DESTILAÇÃO DE ETANOL HIDRATADO
177 | SECAGEM DE DDGS
179 | ARMAZENAGEM DE DDGS
200 | RECEPÇÃO DE GRÃOS
201 | ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES
202 | ARMAZENAGEM DE GRÃOS
219 | ARMAZENAGEM DE BIOMASSA
222 | ADMINISTRAÇÃO AUTOMOTIVA
225 | MANUTENÇÃO MECÂNICA FROTA
231 | POSTO ABASTECIMENTO INTERNO
235 | FUNCIONARIOS DA OBRA CIVIL
247 | ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
248 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO
260 | PLANEJAMENTO DE PROJETOS
265 | INSTRUMENTAÇÃO/ REFRIGERAÇÃO
270 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL
275 | MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL
289 | CAMINHÕES TRANSPORTE PEÇAS
290 | CALDEIRARIA INDUSTRIAL
295 | LUBRIFICAÇÃO INDUSTRIAL
493 | COMERCIALIZAÇÃO MERCADO INTERNO - ÓLEO
495 | COMERCIALIZAÇÃO MERCADO INTERNO - DDGS
564 | QUALIDADE CORPORATIVO
573 | FACILITIES
1234 | COMUNICAÇÃO E MARKETING
1502 | COMERCIALIZAÇÃO DE MILHO
1534 | TRANSPORTE AÉREO - DIRETORIA
1790 | QUALIDADE PORTOS E TRANSBORDOS
1791 | INDICADORES INDUSTRIAIS
1792 | HANGAR
1820 | ADMISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES BIOMASSA
1824 | DIRETORIA LOGÍSTICA
1913 | AUDITORIA CORPORATIVA EXECUTIVA
2343 | SUSTENTABILIDADE ESG
2541 | MONITORAMENTO PATRIMONIAL
2577 | SUPORTE TÉCNICO DE TI
2578 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
2609 | ENGENHARIA E PROJETOS - ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO
2633 | GESTÃO DE MATERIAIS CAPEX
2634 | DIRETORIA SUPRIMENTOS
2641 | DIRETORIA DE OPERAÇÕES
2670 | FUNCIONARIOS DA OBRA CALDEIRARIA/MECÂNICA
2981 | GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
2990 | TORRE DE CONTROLE LOGISTICA - TELIG
2992 | GERENCIA DE TRANSPORTES (ETANOL, ÓLEO E FROTA)
2994 | LOGISTICA MILHO E BIOMASSA - MT
2996 | LOGISTICA DE TRANSPORTE - ÓLEO
2997 | BACKOFFICE/RELACIONAMENTO
2998 | JOVENS APRENDIZES
3007 | TRANSPORTE AÉREO - ADM
3122 | GOVERNANÇA DE TI
3367 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DDGS
3374 | LICENCIAMENTO E ASSUNTOS REGULATÓRIOS
3442 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - BIOMASSA
3673 | CPCM - CENTRO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO
3840 | CONSTRUÇÃO - STACKER RECLAIMER
4113 | REMUNERAÇÃO E DESENHO ORGANIZACIONAL
4118 | CHECK-LIST DE VEICULOS
4124 | DIRETORIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS CORPORATIVOS E SUSTENTABILIDADE
4125 | GERÊNCIA CORPORATIVA DE ESG, CERTIFICAÇÕES E ASSUNTOS REGULATÓRIOS
4583 | GERÊNCIA TRANSPORTE GRANÉIS
5165 | INFRAESTRUTURA DE TI
5170 | GERENCIA CORPORATIVA DE FROTA
5179 | ALMOXARIFADO CAPEX (INVESTIMENTO)
5197 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE BENEFICIOS
5204 | LOGISTICA ETANOL - MT
5205 | LOGISTICA ETANOL - MS
5217 | OPERAÇÃO TORRE DE CONTROLE
5223 | BACKOFFICE/RELACIONAMENTO ÓLEO
5230 | LOGISTICA DE TRANSPORTE DDGS - MS/NE
5481 | GESTÃO DE CONTRATOS OBRAS E MANUTENÇÃO
5497 | CLASSIFICAÇÃO DE BIOMASSA
5498 | FUNCIONARIOS - MONTAGEM DAS CALDEIRAS
5499 | BACKOFFICE/RELACIONAMENTO DDGS
5505 | QUALIDADE E CONFORMIDADE DE OBRAS
5799 | RVD - CONSTRUÇÕES ¦ INFRAESTRUTURA TI
5901 | SUPRIMENTOS GOVERNANÇA E PERFORMANCE
6770 | CONTROLE E TECNOLOGIA LOGÍSTICA
6395 | RNP - CONSTRUÇÕES ¦ INFRAESTRUTURA TI
34 | REFEITÓRIO

## EtapasSLA
Etapa | ResponsavelPadrao | SLADias
ELABORAÇÃO DO PROJETO | MONITORAMENTO | 7
ABERTURA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA | MONITORAMENTO | 3
FLUXO DE SUPRIMENTOS | SUPRIMENTOS | 10
ENTREGA DO MATERIAL | FORNECEDOR | 35
LIBERAÇÃO DO MATERIAL | MONITORAMENTO | 3
INFRAESTRUTURA DE TI | TI | 10
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | ELÉTRICA | 10
INSTALAÇÃO | MONITORAMENTO | 10
DISPONIBILIZAÇÃO DE IP | TI | 5
INCLUSÃO NO VMS | MONITORAMENTO | 3
VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO | MONITORAMENTO | 5
CONSTRUÇÃO CIVIL | CIVIL